## PB
Prioridade | ID | User Story | SP | Sprint | Requisitos PDF (Cliente) | Status
Alta | US01 | Como usuário, desejo criar tarefas com esforço, datas e aninhamento de subtarefas, para organizar as entregas. | 5 | 1 | CR-04 | Concluído
Alta | US02 | Como usuário, desejo que o app funcione offline com banco local e sincronização automática, para garantir operação contínua. | 13 | 1 | CR-20 | Concluído
Alta | US03 | Como gestor, desejo convidar membros via QR/Link com diferentes permissões (ACL), para definir o controle de acesso do projeto. | 5 | 1 | CR-05 | Concluído
Alta | US04 | Como equipe, desejo comentar em tarefas marcando com "@" e anexar arquivos via MinIO, para centralizar a comunicação. | 8 | 1 | CR-12, CR-45 | Concluído
Alta | US06 | Como sistema, desejo bloquear edições simultâneas através de lock otimista baseado em versões, para evitar sobrescrita de dados. | 5 | 1 | CR-26 | Concluído
Alta | US07 | Como usuário, desejo receber alertas contextuais e progressivos de prazo via Firebase (7d, 3d, 1d, 1h), para não perder vencimentos. | 3 | 1 | CR-10, CR-22 | Concluído
Alta | US05 | Como usuário, desejo filtrar tarefas por tags múltiplas, responsável e usar busca fuzzy Levenshtein, para rápida localização. | 5 | 2 | CR-19, CR-24 | Débito Sp1 -> Sp2
Alta | US08 | Como sistema, desejo prever a duração das tarefas via TensorFlow Lite (local), para obter estimativas precisas baseadas em histórico. | 13 | 2 | CR-07 | Sprint 2
Alta | US09 | Como sistema, desejo alocar tarefas automaticamente avaliando a carga e transferir demandas de membros sobrecarregados. | 13 | 2 | CR-06, CR-18 | Sprint 2
Alta | US10 | Como sistema, desejo detectar conflitos de agenda e bloquear o avanço de tarefas dependentes, para manter a sequência correta. | 8 | 2 | CR-08, CR-14, CR-50 | Sprint 2
Média | US11 | Como usuário, desejo visualizar o sequenciamento sugerido por ordenação topológica (DAG) e mapa mental, para clareza estratégica. | 8 | 2 | CR-04, CR-09 | Sprint 2
Média | US12 | Como gestor, desejo acessar o gráfico de Gantt interativo e painel de carga de trabalho com indicadores, para monitorar a capacidade. | 8 | 2 | CR-13, CR-47 | Sprint 2
Média | US13 | Como usuário, desejo que o sistema alterne automaticamente os responsáveis em tarefas recorrentes (Round-Robin), para rodízio justo. | 5 | 2 | CR-15, CR-44 | Sprint 2
Média | US14 | Como equipe, desejo realizar estimativas coletivas calculadas por média ponderada (Planning Poker), para obter prazos consensuais. | 5 | 2 | CR-16 | Sprint 2
Média | US15 | Como gestor, desejo configurar regras de automação em JSON ("se/então") baseadas em eventos, para criar fluxos dinâmicos. | 8 | 2 | CR-65 | Sprint 2
Alta | US21 | Como usuário, desejo criar checklists internas com co-responsáveis e duplicar tarefas recalculando datas, para reutilizar rotinas. | 8 | 2 | CR-27, CR-34 | Sprint 2
Alta | US22 | Como gestor, desejo registrar ausências/férias e disponibilizar fluxo de aceite/recusa de tarefas, para alocação realista. | 8 | 2 | CR-35, CR-51 | Sprint 2
Alta | US23 | Como gestor, desejo identificar o Caminho Crítico (CPM) e monitorar dependências externas, para prevenir atrasos no projeto. | 8 | 2 | CR-40, CR-67 | Sprint 2
Média | US16 | Como gestor, desejo aprovar tarefas concluídas e exportar relatórios executivos detalhados em PDF, para prestação de contas. | 8 | 3 | CR-21, CR-49 | Sprint 3
Baixa | US17 | Como usuário, desejo sincronizar prazos com o Google Calendar e criar tarefas automaticamente via e-mails, para centralizar a agenda. | 5 | 3 | CR-17, CR-58 | Sprint 3
Baixa | US18 | Como equipe, desejo iniciar chamadas de áudio e vídeo via WebRTC diretamente da tarefa, para resolver bloqueios com agilidade. | 13 | 3 | CR-29 | Sprint 3
Baixa | US19 | Como usuário, desejo receber notificações contextuais via GPS quando estiver próximo a locais de tarefas, para cumprir afazeres físicos. | 5 | 3 | CR-32 | Sprint 3
Baixa | US20 | Como gestor, desejo integrar tarefas a commits do Git/GitHub e agendar backups automáticos em nuvem (Drive/Dropbox), para segurança. | 8 | 3 | CR-41, CR-53 | Sprint 3
Média | US24 | Como usuário, desejo criar modelos completos de projetos e usar biblioteca de tarefas rápidas com 1 toque, para agilizar novos setups. | 8 | 3 | CR-25, CR-39 | Sprint 3
Média | US25 | Como gestor, desejo atribuir valores monetários às tarefas (por hora ou fixo) e calcular o custo total do projeto com gráficos. | 8 | 3 | CR-37 | Sprint 3
Média | US26 | Como usuário, desejo criar status personalizados com cores/ícones e arquivar tarefas/projetos com busca dedicada para restauração. | 5 | 3 | CR-38, CR-43 | Sprint 3
Alta | US27 | Como gestor, desejo auditar acessos/permissões e visualizar o feed cronológico de histórico de todas as alterações, para total governança. | 8 | 3 | CR-11, CR-55 | Sprint 3
Média | US28 | Como gestor, desejo acompanhar dashboard de métricas de produtividade, comparativo histórico e ranking anônimo saudável (com opt-out). | 8 | 3 | CR-23, CR-31, CR-64 | Sprint 3
Média | US29 | Como membro, desejo definir metas pessoais de produtividade e receber avisos para pausas e descanso, prevenindo burnout. | 5 | 3 | CR-48, CR-56 | Sprint 3
Média | US30 | Como usuário, desejo que a lista seja priorizada dinamicamente em tempo real e receber sugestões para tempo ocioso pós-conclusão. | 5 | 3 | CR-30, CR-54 | Sprint 3
Média | US31 | Como gestor, desejo visualizar a previsão da data de entrega do projeto e estimativa antecipada de recursos humanos e materiais. | 8 | 3 | CR-28, CR-60 | Sprint 3
Média | US32 | Como membro, desejo receber resumos periódicos de alterações e um fechamento diário noturno para confirmar o plano do dia seguinte. | 5 | 3 | CR-36, CR-66 | Sprint 3
Média | US33 | Como equipe, desejo submeter tarefas concluídas para revisão por pares com formulário e conduzir retrospectivas estruturadas. | 5 | 3 | CR-33, CR-57 | Sprint 3
Baixa | US34 | Como gestor, desejo vincular tarefas a condições externas, monitorar precisão de estimativas e receber sugestão de duração de reuniões. | 5 | 3 | CR-42, CR-61, CR-62 | Sprint 3
Média | US35 | Como usuário, desejo registrar anotações rápidas na caixa de entrada para conversão em tarefas e customizar cores/ícones de projetos. | 5 | 3 | CR-46, CR-59, CR-63 | Sprint 3
Baixa | US36 | Como sistema, desejo calcular um índice de complexidade multivariável para cada tarefa, para subsidiar planejamento e esforço. | 5 | 3 | CR-52 | Sprint 3

## SB
Sprint | ID | Tarefa | Horas | UserStory | Papel Recomendado | Pré-requisitos
1 | DB-01.1 | Modelar schema de Tarefas, Subtarefas e Projetos (Prisma/PostgreSQL) | 4h | US01 | Database / Backend | Nenhum
1 | BE-01.2 | Desenvolver endpoints de CRUD para gestão completa de tarefas | 6h | US01 | Backend | DB-01.1
1 | FE-01.3 | Criar formulários e views para gestão de tarefas no React Native | 8h | US01 | Mobile / Frontend | BE-01.2
1 | FE-02.1 | Configurar banco de dados local (WatermelonDB) para modo offline | 8h | US02 | Mobile / Frontend | Nenhum
1 | BE-02.2 | Implementar mecanismo de resolução e sync bidirecional na API | 10h | US02 | Backend | FE-02.1
1 | BE-03.1 | Criar geração de tokens temporários para convites via Link/QR | 4h | US03 | Backend | Nenhum
1 | FE-03.2 | Implementar leitor de QR Code e gestão de permissões no app | 6h | US03 | Mobile / Frontend | BE-03.1
1 | BE-04.1 | Configurar e integrar API do MinIO para upload/download de anexos | 5h | US04 | Backend | Nenhum
1 | FE-04.2 | Criar interface de chat na tarefa com suporte a menções (@) | 6h | US04 | Mobile / Frontend | BE-04.1
1 | BE-06.1 | Adicionar controle de versão (version) nos modelos para Lock Otimista | 3h | US06 | Backend | DB-01.1
1 | FE-06.2 | Implementar feedback visual de bloqueio de edição simultânea | 4h | US06 | Mobile / Frontend | BE-06.1
1 | BE-07.1 | Configurar mensageria e disparos push no Firebase Cloud Messaging | 5h | US07 | Backend | Nenhum
1 | FE-07.2 | Registrar handlers de notificação em background no React Native | 4h | US07 | Mobile / Frontend | BE-07.1
2 | BE-05.1 | Suporte na API a filtros de responsável, tags múltiplas e escopo | 5h | US05 | Backend | Nenhum
2 | DB-10.1 | Modelar tabela TaskDependency no Prisma e WatermelonDB | 4h | US10 | Database / Backend | Nenhum
2 | DB-21.1 | Modelar itens de checklist com co-responsáveis e clonagem | 3h | US21 | Database / Backend | Nenhum
2 | DB-22.1 | Modelar tabela de Ausências/Férias e status de aceite | 3h | US22 | Database / Backend | Nenhum
2 | DB-13.1 | Modelar campos de recorrência e lista de rodízio na Tarefa | 3h | US13 | Database / Backend | Nenhum
2 | DB-15.1 | Modelar tabela AutomationRule (JSON se/então) no banco | 3h | US15 | Database / Backend | Nenhum
2 | ML-08.1 | Treinar e converter modelo de regressão para .tflite | 8h | US08 | Data / ML / Backend | Nenhum
2 | FE-05.2 | Criar drawer/modal de filtros avançados no app mobile | 6h | US05 | Mobile / Frontend | BE-05.1
2 | FE-05.3 | Integrar busca difusa Levenshtein com os filtros compostos | 4h | US05 | Mobile / Frontend | FE-05.2
2 | BE-10.2 | Validação de bloqueio de dependências e conflitos de agenda | 7h | US10 | Backend | DB-10.1
2 | BE-22.2 | Bloqueio de férias na alocação e rotas de aceite/recusa | 6h | US22 | Backend | DB-22.1
2 | BE-09.1 | Engine de cálculo de carga de trabalho e recomendação | 8h | US09 | Backend | BE-22.2
2 | BE-21.2 | Endpoints de checklist e serviço de clonagem com novas datas | 6h | US21 | Backend | DB-21.1
2 | BE-11.1 | Algoritmo de ordenação topológica (Kahn/DAG) | 6h | US11 | Backend | BE-10.2
2 | BE-23.1 | Algoritmo do Caminho Crítico (CPM) calculando folgas | 6h | US23 | Backend | BE-11.1
2 | BE-23.2 | Alertas preditivos para dependências externas de terceiros | 4h | US23 | Backend | DB-10.1
2 | BE-12.1 | Endpoints agregadores de dados para Gantt e capacidade | 6h | US12 | Backend | BE-10.2, BE-09.1
2 | BE-13.2 | Serviço de rotação automática Round-Robin na conclusão | 5h | US13 | Backend | DB-13.1
2 | BE-14.1 | Cálculo PERT consensual e endpoints de Planning Poker | 5h | US14 | Backend | Nenhum
2 | FE-08.2 | Integrar runtime TensorFlow Lite no React Native | 8h | US08 | Mobile / Frontend | ML-08.1
2 | FE-10.3 | Interface de dependências e feedback visual de bloqueio | 5h | US10 | Mobile / Frontend | BE-10.2
2 | FE-21.3 | Componente de checklist com co-responsáveis e duplicar | 5h | US21 | Mobile / Frontend | BE-21.2
2 | FE-22.3 | Tela de ausências e cards interativos para aceitar/recusar | 5h | US22 | Mobile / Frontend | BE-22.2
2 | FE-09.2 | Botão de auto-alocação inteligente na criação de tarefas | 5h | US09 | Mobile / Frontend | BE-09.1
2 | FE-09.3 | Barra visual de capacidade/ocupação por membro no seletor | 4h | US09 | Mobile / Frontend | BE-09.1
2 | FE-08.3 | Sugestão preditiva de esforço (IA) na tela de tarefas | 4h | US08 | Mobile / Frontend | FE-08.2
2 | FE-11.2 | Visualização em Mapa Mental / Grafo de dependências | 7h | US11 | Mobile / Frontend | BE-11.1
2 | FE-11.3 | Ordenação automática da lista pela sequência topológica | 3h | US11 | Mobile / Frontend | BE-11.1
2 | FE-23.3 | Destaque visual do Caminho Crítico no Gantt e badges | 5h | US23 | Mobile / Frontend | BE-23.1, BE-23.2
2 | FE-12.2 | Tela de Gráfico de Gantt interativo horizontal | 8h | US12 | Mobile / Frontend | BE-12.1
2 | FE-12.3 | Dashboard de carga de trabalho da equipe com alertas | 5h | US12 | Mobile / Frontend | BE-12.1
2 | FE-13.3 | Controles de recorrência e fila de rodízio no formulário | 4h | US13 | Mobile / Frontend | BE-13.2
2 | FE-14.2 | Interface de votação de Planning Poker com cartões | 5h | US14 | Mobile / Frontend | BE-14.1
2 | FE-14.3 | Exibição de consenso ponderado e aplicação na tarefa | 3h | US14 | Mobile / Frontend | FE-14.2
2 | BE-15.2 | Engine de automação disparada por eventos do ciclo de vida | 7h | US15 | Backend | DB-15.1
2 | FE-15.3 | Tela de gerenciamento com editor visual Se/Então e JSON | 6h | US15 | Mobile / Frontend | BE-15.2
3 | DB-16.1 | Modelar campos de aprovação de tarefas concluídas no Prisma | 2h | US16 | Database / Backend | Nenhum
3 | BE-16.2 | Endpoints de fluxo de aprovação e gerador de relatórios em PDF | 6h | US16 | Backend | DB-16.1
3 | FE-16.3 | Interface de aprovação pelo gestor e visualizador de relatório PDF | 5h | US16 | Mobile / Frontend | BE-16.2
3 | BE-17.1 | Serviço de integração com Google Calendar API e ingestão de e-mails | 6h | US17 | Backend | Nenhum
3 | FE-17.2 | Tela de conexões de calendário e conversor rápido de e-mail para tarefa | 5h | US17 | Mobile / Frontend | BE-17.1
3 | BE-18.1 | Servidor de sinalização WebRTC Node.js/Socket.io para áudio/vídeo | 6h | US18 | Backend | Nenhum
3 | FE-18.2 | Componente flutuante de chamada WebRTC diretamente na tarefa | 8h | US18 | Mobile / Frontend | BE-18.1
3 | DB-19.1 | Modelar coordenadas geográficas e raio de geofencing na Tarefa | 3h | US19 | Database / Backend | Nenhum
3 | FE-19.2 | Monitor de localização em background com lembretes push por proximidade | 6h | US19 | Mobile / Frontend | DB-19.1
3 | BE-20.1 | Integração com webhooks do GitHub/GitLab para vínculo com commits | 5h | US20 | Backend | Nenhum
3 | BE-20.2 | Serviço de backup automático em nuvem (Google Drive e Dropbox API) | 5h | US20 | Backend | Nenhum
3 | FE-20.3 | Configurações de integração Git e tela de backups em nuvem | 4h | US20 | Mobile / Frontend | BE-20.1, BE-20.2
3 | DB-24.1 | Modelar tabelas ProjectTemplate e TaskPreset no banco | 3h | US24 | Database / Backend | Nenhum
3 | BE-24.2 | Serviço de instanciação de modelos de projetos e catálogo de tarefas | 4h | US24 | Backend | DB-24.1
3 | FE-24.3 | Biblioteca visual de templates de projetos e tarefas rápidas com 1 clique | 4h | US24 | Mobile / Frontend | BE-24.2
3 | DB-25.1 | Modelar campos de valor monetário (hora/fixo) e custo acumulado | 2h | US25 | Database / Backend | Nenhum
3 | BE-25.2 | Motor de cálculo financeiro e agregação de custo por membro/categoria | 4h | US25 | Backend | DB-25.1
3 | FE-25.3 | Dashboard financeiro com gráficos de custo por membro e projeto | 5h | US25 | Mobile / Frontend | BE-25.2
3 | DB-26.1 | Modelar tabela CustomStatus e atributo isArchived na Tarefa | 3h | US26 | Database / Backend | Nenhum
3 | BE-26.2 | CRUD de status customizados e serviço de arquivamento com busca | 4h | US26 | Backend | DB-26.1
3 | FE-26.3 | Configurador de status (cores/ícones) e tela de itens arquivados | 4h | US26 | Mobile / Frontend | BE-26.2
3 | DB-27.1 | Modelar entidades ActivityLog e AccessAuditLog no banco | 3h | US27 | Database / Backend | Nenhum
3 | BE-27.2 | Middleware de auditoria de acessos e rotas de feed cronológico | 4h | US27 | Backend | DB-27.1
3 | FE-27.3 | Feed cronológico de atividades do projeto e log de auditoria | 4h | US27 | Mobile / Frontend | BE-27.2
3 | BE-28.1 | Serviço analítico de métricas de produtividade e ranking anônimo | 5h | US28 | Backend | Nenhum
3 | FE-28.2 | Painel de produtividade interativo com ranking saudável e opt-out | 5h | US28 | Mobile / Frontend | BE-28.1
3 | DB-29.1 | Modelar metas individuais e limiares de fadiga/carga contínua | 2h | US29 | Database / Backend | Nenhum
3 | BE-29.2 | Engine de detecção de fadiga e rastreador de metas pessoais | 4h | US29 | Backend | DB-29.1
3 | FE-29.3 | Card de metas diárias no perfil e alerta de sugestão de pausas | 4h | US29 | Mobile / Frontend | BE-29.2
3 | BE-30.1 | Algoritmo de priorização dinâmica reativa e alocador de tempo ocioso | 4h | US30 | Backend | Nenhum
3 | FE-30.2 | Reordenação em tempo real da lista e sugestões pós-conclusão adiantada | 4h | US30 | Mobile / Frontend | BE-30.1
3 | BE-31.1 | Motor preditivo de conclusão de projeto (Runway) e previsão de recursos | 5h | US31 | Backend | Nenhum
3 | FE-31.2 | Gráfico de projeção diária de entrega e estimativa de insumos no painel | 4h | US31 | Mobile / Frontend | BE-31.1
3 | BE-32.1 | Serviço agendado de resumo diário por push/email e digest noturno | 4h | US32 | Backend | Nenhum
3 | FE-32.2 | Modal de fechamento noturno e confirmação do planejamento de amanhã | 3h | US32 | Mobile / Frontend | BE-32.1
3 | DB-33.1 | Modelar formulário de revisão de tarefas e sessões de retrospectiva | 3h | US33 | Database / Backend | Nenhum
3 | BE-33.2 | Rotas de feedback de revisão por pares e repositório de retrospectivas | 4h | US33 | Backend | DB-33.1
3 | FE-33.3 | Interface de peer review e sessão guiada de retrospectiva de projeto | 4h | US33 | Mobile / Frontend | BE-33.2
3 | DB-34.1 | Modelar condições externas bloqueantes e log de acurácia de estimativas | 3h | US34 | Database / Backend | Nenhum
3 | BE-34.2 | Serviço de validação de condições externas e recomendador de reuniões | 4h | US34 | Backend | DB-34.1
3 | FE-34.3 | Badges de condições externas e sugestão de duração ideal de reunião | 4h | US34 | Mobile / Frontend | BE-34.2
3 | DB-35.1 | Modelar entidade QuickNote e customizações visuais de projeto | 2h | US35 | Database / Backend | Nenhum
3 | BE-35.2 | Endpoints de inbox rápida, conversão para tarefa e alerta de progresso | 4h | US35 | Backend | DB-35.1
3 | FE-35.3 | Gaveta de anotações rápidas com 1 toque e personalização de projetos | 4h | US35 | Mobile / Frontend | BE-35.2
3 | BE-36.1 | Algoritmo de cálculo de índice de complexidade multivariável da tarefa | 3h | US36 | Backend | Nenhum
3 | FE-36.2 | Badge visual de complexidade e chips explicativos na tela de tarefas | 3h | US36 | Mobile / Frontend | BE-36.1

## Rastreabilidade_PDF
ID Req PDF | Requisito Solicitado pelo Cliente no PDF | User Story Vinculada | Sprint Alocada | Status / Cobertura
CR-04 | Criação de tarefas com título, descrição, prioridade, vencimento, esforço, subtarefas e mapa mental | US01, US11 | Sprint 1 & 2 | Totalmente Coberto
CR-05 | Compartilhamento e convite de membros via QR Code ou link temporário com permissões (ACL) | US03 | Sprint 1 | Totalmente Coberto
CR-06 | Alocação automática analisando carga de trabalho, habilidades e histórico para equilibrar distribuição | US09 | Sprint 2 | Totalmente Coberto
CR-07 | Previsão de duração via TensorFlow Lite (local) com regressão linear e redes neurais leves | US08 | Sprint 2 | Totalmente Coberto
CR-08 | Detecção de conflitos de agenda e sobreposição com outras tarefas do mesmo membro | US10 | Sprint 2 | Totalmente Coberto
CR-09 | Sequenciamento inteligente por ordenação topológica ponderada por prioridade (DAG) | US11 | Sprint 2 | Totalmente Coberto
CR-10 | Notificações contextuais em tempo real via Firebase Cloud Messaging com modo silêncio | US07 | Sprint 1 | Totalmente Coberto
CR-11 | Histórico de atividades com feed cronológico rastreando todas as alterações ao longo do tempo | US27 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-12 | Comentários e anexos de imagens, documentos e gravações de áudio armazenados no MinIO via API | US04 | Sprint 1 | Totalmente Coberto
CR-13 | Painel de visualização de carga de trabalho com gráficos de barras e indicadores de capacidade | US12 | Sprint 2 | Totalmente Coberto
CR-14 | Sistema de dependências que bloqueia alteração de status enquanto antecedente não for concluída | US10 | Sprint 2 | Totalmente Coberto
CR-15 | Tarefas recorrentes (diárias, semanais, mensais) com condições de parada por ocorrências ou data | US13 | Sprint 2 | Totalmente Coberto
CR-16 | Estimativa coletiva por média ponderada pela precisão histórica dos avaliadores (Planning Poker) | US14 | Sprint 2 | Totalmente Coberto
CR-17 | Sincronização automática com calendários padrão (Google Calendar ou provedor Android) | US17 | Sprint 3 | Totalmente Coberto
CR-18 | Delegação automática de tarefas de membros sobrecarregados com base em políticas | US09 | Sprint 2 | Totalmente Coberto
CR-19 | Etiquetas personalizadas e filtros avançados por tag, prioridade, responsável, data e status salvos | US05 | Sprint 2 (Débito Sp1) | Totalmente Coberto
CR-20 | Modo offline com banco de dados local e sincronização automática bidirecional ao reconectar | US02 | Sprint 1 | Totalmente Coberto
CR-21 | Módulo de aprovação de tarefas concluídas por gestor mantendo status "aguardando aprovação" | US16 | Sprint 3 | Totalmente Coberto
CR-22 | Alertas progressivos de prazo (7 dias, 3 dias, 1 dia, 1 hora) com cores variando de verde a vermelho | US07 | Sprint 1 | Totalmente Coberto
CR-23 | Relatórios individuais e de grupo com métricas (concluídas, tempo médio, atraso, taxa de reabertura) | US28 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-24 | Busca semântica por descrição, comentários e anexos com índice invertido tolerante a erros ortográficos | US05 | Sprint 2 (Débito Sp1) | Totalmente Coberto
CR-25 | Salvar conjunto de tarefas como modelo de projeto e reutilizar com um único toque | US24 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-26 | Bloqueio de edições simultâneas via lock otimista baseado em versões com notificação de conflito | US06 | Sprint 1 | Totalmente Coberto
CR-27 | Lista de verificação (checklist) interna com responsáveis diferentes para cada item | US21 | Sprint 2 (plan290926) | Totalmente Coberto
CR-28 | Previsão de conclusão do projeto atualizada diariamente com projeção no painel principal | US31 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-29 | Chamada de voz ou vídeo diretamente do app para discutir tarefas via WebRTC com Node.js | US18 | Sprint 3 | Totalmente Coberto
CR-30 | Priorização dinâmica reordenando a lista em tempo real por prazo, dependência e esforço | US30 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-31 | Ranking anônimo entre membros com base em produtividade com opção de desativar por privacidade | US28 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-32 | Lembretes baseados em localização via GPS quando o membro estiver próximo ao local de execução | US19 | Sprint 3 | Totalmente Coberto
CR-33 | Módulo de retrospectivas estruturadas com perguntas sobre pontos positivos/melhorias salvas | US33 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-34 | Duplicação/cópia de tarefas com subtarefas, anexos e comentários com recálculo automático de datas | US21 | Sprint 2 (plan290926) | Totalmente Coberto
CR-35 | Gestão de férias e ausências bloqueando alocações no período e redistribuindo tarefas | US22 | Sprint 2 (plan290926) | Totalmente Coberto
CR-36 | Resumo diário por email ou push com alterações nas tarefas e projetos com frequência configurável | US32 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-37 | Estimativa de custo monetário (por hora ou fixo) calculando custo total com gráficos por membro/categoria | US25 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-38 | Arquivamento de projetos e tarefas concluídas com índice de busca dedicado para restauração | US26 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-39 | Biblioteca de templates de tarefas predefinidas (reunião, relatório, code review) com 1 clique | US24 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-40 | Identificação e destaque do Caminho Crítico (CPM) sugerindo ações preventivas para evitar atrasos | US23 | Sprint 2 (plan290926) | Totalmente Coberto
CR-41 | Backup automático em nuvem vinculando contas do Google Drive ou Dropbox via APIs gratuitas | US20 | Sprint 3 | Totalmente Coberto
CR-42 | Histórico de estimativas comparando com tempo real gasto e relatório de precisão por membro | US34 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-43 | Personalização de status além dos padrões (ex: "em revisão", "bloqueada") com cores e ícones | US26 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-44 | Rotação automática de responsabilidades (Round-Robin) entre membros a cada ocorrência de tarefa repetitiva | US13 | Sprint 2 | Totalmente Coberto
CR-45 | Menções de usuários com @ em comentários enviando notificação específica com atalho para a tarefa | US04 | Sprint 1 | Totalmente Coberto
CR-46 | Alertas de baixo progresso quando uma tarefa/projeto estiver com menos de 20% do esperado decorrido | US35 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-47 | Visualização Gantt com cronograma horizontal de barras, dependências por setas e drag-and-drop | US12 | Sprint 2 | Totalmente Coberto
CR-48 | Sugestão de pausas e dias de descanso quando a carga atinge limiar contínuo para evitar burnout | US29 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-49 | Exportação para relatórios detalhados em formato PDF com gráficos, comentários e histórico | US16 | Sprint 3 | Totalmente Coberto
CR-50 | Verificação prévia de disponibilidade do membro evitando conflitos com outras tarefas ou compromissos | US10 | Sprint 2 | Totalmente Coberto
CR-51 | Recebimento de tarefas atribuídas com fluxo de aceitar, recusar (com motivo) ou solicitar alterações | US22 | Sprint 2 (plan290926) | Totalmente Coberto
CR-52 | Cálculo de índice de complexidade automática por número de subtarefas, dependências, anexos e comentários | US36 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-53 | Vínculo de tarefas a commits em repositórios Git utilizando API do GitHub ou GitLab | US20 | Sprint 3 | Totalmente Coberto
CR-54 | Sugestão para pegar tarefas do backlog ou ajudar colegas quando concluir antes do prazo previsto | US30 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-55 | Auditoria de permissões concedidas a cada membro com revogação e log de acesso com timestamps | US27 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-56 | Definição e monitoramento de metas individuais de produtividade com indicador de alcance | US29 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-57 | Solicitação de revisão de tarefa concluída (Peer Review) com formulário estruturado de feedback | US33 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-58 | Criação de tarefas a partir de e-mails recebidos (Gmail/Outlook API) com extração de remetente e corpo | US17 | Sprint 3 | Totalmente Coberto
CR-59 | Organização de tarefas em projetos com cores, ícones e permissões independentes com alternância ágil | US35 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-60 | Previsão de recursos humanos e materiais para novos projetos com base no histórico anterior | US31 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-61 | Tarefas dependentes de condições externas (ex: chegada de insumo, aprovação de verba) com monitoramento | US34 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-62 | Sugestão da duração ideal de reuniões com base na agenda dos participantes e histórico | US34 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-63 | Captura de ideias e lembretes como anotações rápidas não estruturadas conversíveis em tarefas | US35 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-64 | Gráfico comparativo da produtividade do grupo em diferentes períodos (mês a mês / trimestre) | US28 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-65 | Configuração de regras de automação do tipo "se/então" em JSON disparadas por eventos do ciclo de vida | US15 | Sprint 2 | Totalmente Coberto
CR-66 | Resumo diário noturno com tarefas concluídas/pendentes e botão para confirmar planejamento de amanhã | US32 | Sprint 3 | Totalmente Coberto (Novo)
CR-67 | Gestão e alertas para dependências externas fora do controle da equipe (fornecedores/clientes) | US23 | Sprint 2 (plan290926) | Totalmente Coberto